## Portada
RESPONSABLES
DUARTE ACOSTA, RAQUEL
PEREZ MIRANDA, LILA PAMELA
VAZQUEZ GODOY, MARIA ELENA

PRIMERA ITERACION

Planificación de Actividades

Propósito: Mantener el control de cada una de la actividades que realizan los integrantes del grupo

## PlanIteracion1
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES ITERACION NRO. 1

Nro.	Actividades	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Montaje deL IDE – Eclipse	TLM	05/03/13	15/03/13
2	Instalación de Herramientas de Desarrollo	TLM	05/03/13	05/03/13
3	Montaje Sistema de Control de Cambios -GIT	TLM	30/03/13	30/03/13
4	Elaboracion de la Base de Datos	MEV	01/04/13	01/04/13
5	Creación de Repositorios	TLM	30/03/13	30/03/13
6	Establecimiento del Tag	MEV	05/04/13	05/04/13
7	Configuracion PyUnit	LPM	31/03/13	31/03/13
8	Configuración PyDoc	LPM	31/03/13	31/03/13
9	Creación de los Modelos	LPM	02/04/13	03/04/13
10	Login	RDA	02/04/13	03/04/13
13	Menu Principal	RDA	04/04/13	04/04/13
	Casos de Uso
14	Crear rol	MEV	02/04/13	03/04/13
15	Modificar rol	MEV	03/04/13	03/04/13
16	Eliminar rol	RDA	03/04/13	03/04/13
17	Consultar rol	RDA	04/04/13	04/04/13
18	Buscar rol	LPM	04/04/13	04/04/13

Referencias
1. Nomenclaturas
TM	Todos los Miembros del Grupo
MEV	María Elena Vázquez Godoy
LPM	Lila Pamela Pérez Miranda
RDA	Raquel Duarte Acosta
2. Código de Colores
	Tarea Planeada
	Tarea Concluida
	Tarea Incompleta
	Tarea No Realizada