## Portada
RESPONSABLES
DUARTE ACOSTA, RAQUEL
PEREZ MIRANDA, LILA PAMELA
VAZQUEZ GODOY, MARIA ELENA

PRIMERA ITERACION

Planificación de Actividades

Propósito: Mantener el control de cada una de la actividades que realizan los integrantes del grupo

## PlanIteracion1
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES ITERACION NRO. 1

Nro.	Actividades	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Montaje deL IDE – Eclipse	TLM	05/03/13	15/03/13
2	Instalación de Herramientas de Desarrollo	TLM	05/03/13	05/03/13
3	Montaje Sistema de Control de Cambios -GIT	TLM	30/03/13	30/03/13
4	Elaboracion de la Base de Datos	MEV	01/04/13	01/04/13
5	Creación de Repositorios	TLM	30/03/13	30/03/13
6	Establecimiento del Tag	MEV	05/04/13	05/04/13
7	Configuracion PyUnit	LPM	31/03/13	31/03/13
8	Configuración PyDoc	LPM	31/03/13	31/03/13
9	Creación de los Modelos	LPM	02/04/13	03/04/13
10	Login	RDA	02/04/13	03/04/13
13	Menu Principal	RDA	04/04/13	04/04/13
	Casos de Uso
14	Crear rol	MEV	02/04/13	03/04/13
15	Modificar rol	MEV	03/04/13	03/04/13
16	Eliminar rol	RDA	03/04/13	03/04/13
17	Consultar rol	RDA	04/04/13	04/04/13
18	Buscar rol	LPM	04/04/13	04/04/13

Referencias
1. Nomenclaturas
TM	Todos los Miembros del Grupo
MEV	María Elena Vázquez Godoy
LPM	Lila Pamela Pérez Miranda
RDA	Raquel Duarte Acosta
2. Código de Colores
	Tarea Planeada
	Tarea Concluida
	Tarea Incompleta
	Tarea No Realizada

## PlanIteracion2
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES ITERACION NRO. 1

Nro.	Actividades	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Repositorio Local por desarrollador del sistema de control de cambios con actividades	TM	12/04/13	18/04/13
2	Utilización del Tag para la iteración, marcando en el trunk del repositorio principal	TM	12/04/13	18/04/13
3	Configuración, funcionamiento y utilización de PyUnit	TM	12/04/13	18/04/13
4	Configuración, funcionamiento y utilización de PyDoc	TM	12/04/13	18/04/13
5	Alcance logrado del proyecto de software (Seguridad y roles, proyectos, fases)	TM
6	Funcionamiento correcto del software desarrollado para la iteración	TM
	Casos de Uso
7	Crear permiso	MEV	12/04/13	12/04/13
8	Modificar permiso	MEV	13/04/13	13/04/13
9	Eliminar permiso	MEV	13/04/13	13/04/13
10	Consultar permiso	MEV	13/04/13	13/04/13
11	Buscar permiso	MEV	14/04/13	14/04/13
12	Crear poyecto	RDA	12/04/13	12/04/13
13	Modificar proyecto	RDA	13/04/13	13/04/13
14	Eliminar proyecto	RDA	13/04/13	13/04/13
15	Consultar proyecto	RDA	13/04/13	13/04/13
16	Buscar proyecto	RDA	14/04/13	14/04/13
17	Crear fase	LPM	12/04/13	12/04/13
18	Modificar fase	LPM	13/04/13	13/04/13
19	Eliminar fase	LPM	13/04/13	13/04/13
20	Consultar fase	LPM	13/04/13	13/04/13
21	Buscar fase	LPM	14/04/13	14/04/13

Referencias
1. Nomenclaturas
TM	Todos los Miembros del Grupo
MEV	María Elena Vázquez Godoy
LPM	Lila Pamela Pérez Miranda
RDA	Raquel Duarte Acosta
2. Código de Colores
	Tarea Planeada
	Tarea Concluida
	Tarea Incompleta
	Tarea No Realizada