## Portada
RESPONSABLES
DUARTE ACOSTA, RAQUEL
PEREZ MIRANDA, LILA PAMELA
VAZQUEZ GODOY, MARIA ELENA

PRIMERA ITERACION

Planificación de Actividades

Propósito: Mantener el control de cada una de la actividades que realizan los integrantes del grupo

## Planificaciones
	PLANIFICACION DE ACTIVIDADES ITERACIONES

Referencias
1. Nomenclaturas
TM	Todos los Miembros del Grupo
MEV	María Elena Vázquez Godoy
LPM	Lila Pamela Pérez Miranda
RDA	Raquel Duarte Acosta
2. Código de Colores
	Tarea Planeada
	Tarea Concluida
	Tarea Incompleta
	Tarea No Realizada

Nro.	Actividades	06/04/2013 - Iteracion 1			20/04/2013 - Iteracion 2			27/04/2013 - Iteracion 3			18/05/2013 - Iteracion 4			25/05/2013 - Iteracion 5
		Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Montaje deL IDE – Eclipse	TLM	05/03/13	15/03/13
2	Instalación de Herramientas de Desarrollo	TLM	05/03/13	05/03/13
3	Montaje Sistema de Control de Cambios -GIT	TLM	30/03/13	30/03/13
4	Elaboracion de la Base de Datos	MEV	01/04/13	01/04/13
5	Creación de Repositorios	TLM	30/03/13	30/03/13
6	Establecimiento del Tag	MEV	05/04/13	05/04/13
7	Configuracion PyUnit	LPM	31/03/13	31/03/13
8	Configuración PyDoc	LPM	31/03/13	31/03/13
9	Creación de los Modelos	LPM	02/04/13	03/04/13
10	Login	RDA	02/04/13	03/04/13
13	Menu Principal	RDA	04/04/13	04/04/13
	Casos de Uso
14	Crear rol	MEV	02/04/13	03/04/13
15	Modificar rol	MEV	03/04/13	03/04/13
16	Eliminar rol	RDA	03/04/13	03/04/13
17	Consultar rol	RDA	04/04/13	04/04/13
18	Buscar rol	LPM	04/04/13	04/04/13
	PLAN ITERACION 2
1	Repositorio Local por desarrollador del sistema de control de cambios con actividades				TM	12/04/13	18/04/13
2	Utilización del Tag para la iteración, marcando en el trunk del repositorio principal				TM	12/04/13	18/04/13
3	Configuración, funcionamiento y utilización de PyUnit				TM	12/04/13	18/04/13
4	Configuración, funcionamiento y utilización de PyDoc				TM	12/04/13	18/04/13
5	Alcance logrado del proyecto de software (Seguridad y roles, proyectos, fases)				TM
6	Funcionamiento correcto del software desarrollado para la iteración				TM
	Casos de Uso
7	Crear permiso				MEV	12/04/13	12/04/13
8	Modificar permiso				MEV	13/04/13	13/04/13
9	Eliminar permiso				MEV	13/04/13	13/04/13
10	Consultar permiso				MEV	13/04/13	13/04/13
11	Buscar permiso				MEV	14/04/13	14/04/13
12	Crear poyecto				RDA	12/04/13	12/04/13
13	Modificar proyecto				RDA	13/04/13	13/04/13
14	Eliminar proyecto				RDA	13/04/13	13/04/13
15	Consultar proyecto				RDA	13/04/13	13/04/13
16	Buscar proyecto				RDA	14/04/13	14/04/13
17	Crear fase				LPM	12/04/13	12/04/13
18	Modificar fase				LPM	13/04/13	13/04/13
19	Eliminar fase				LPM	13/04/13	13/04/13
20	Consultar fase				LPM	13/04/13	13/04/13
21	Buscar fase				LPM	14/04/13	14/04/13
	PLAN ITERACION 3
1	Utilizacion de sistema de control de cambios con repositorio local y TAGs					TM	21/04/13	26/04/13
2	Montaje y funcionamiento de ambiente de pruebas y homologación con Apache y WSGI (diferentes bases de datos)					TM	21/04/13	26/04/13
3	Configuración, funcionamiento y utilización de PyUnit y PyDoc					TM	22/04/13	27/04/13
	Casos de Uso
4	Creación de un tipo de ítem					RDA	21/04/13	21/04/13
5	Consultar Tipo Item					RDA	22/04/13	22/04/13
6	Modificación de un tipo de ítem					LPM	23/04/13	24/04/13
7	Eliminar un tipo de ítem					LPM	23/04/13	24/04/13
8	Buscar Tipo Item					LPM	23/04/13	23/04/13
9	Importar Tipo de Ítem					LPM	24/04/13	26/04/13
10	Buscar Item					RDA	21/04/13	21/04/13
11	Creación de Ítem y asignación de tipo de ítem.					RDA	22/04/13	22/04/13
12	Modificación de un ítem					RDA	23/04/13	23/04/13
13	Eliminación de un ítem					RDA	23/04/13	24/04/13
14	Consultar Item					RDA	23/04/13	23/04/13
15	Revivir Item					RDA	24/04/13	25/04/13
16	Reversión e Historial de un ítem					RDA	25/04/13	25/04/13
17	Crear una Relación (Agregar Relación-Item)					MEV	25/04/13	25/04/13
18	Modificar Relacion Item					MEV	25/04/13	25/04/13
19	Consultar Relacion					MEV	25/04/13	25/04/13
20	Eliminar un Relación					MEV	25/04/13	25/04/13
21	Asignar permiso					MEV	24/04/13	24/04/13
22	Desasignar permiso					MEV	24/04/13	24/04/13
23	Añadir Miembro a comité cambio Proyecto					LPM	22/04/13	22/04/13
24	Eliminar Miembro a comité cambio Proyecto					LPM	22/04/13	22/04/13
25	Importar Fase					LPM	23/04/13	24/04/13
	PLAN ITERACION 4
1	Utilizacion de sistema de control de cambios con repositorio local y TAGs.	1					TM	10/05/13	10/05/13
2	Script de población automática de tablas paramétricas del sistema y conjunto de pruebas.					TM	10/05/13	10/05/13
3	Configuración, funcionamiento y utilización de PyUnit y PyDoc					TM	10/05/13	10/05/13
	Casos de Uso
4	Crear Línea Base.					RDA	15/05/13	15/05/13
5	Modificar Línea Base.					RDA	15/05/13	15/05/13
6	Consultar Línea Base.					RDA	15/05/13	15/05/13
7	Romper Línea Base.					MEV	16/05/13	16/05/13
9	Buscar Línea Base.					MEV	16/05/13	16/05/13
10	Crear Tipo Atributo					LPM	15/05/13	15/05/13
11	Modificar Tipo Atributo					LPM	15/05/13	15/05/13
12	Eliminar Tipo Atributo					LPM	16/05/13	16/05/13
13	Consultar Tipo Atributo					LPM	16/05/13	16/05/13
14	Buscar Tipo Atributo					MEV	17/05/13	17/05/13
15	Verificar Estado de Item					MEV	17/05/13	17/05/13
	PLAN ITERACION 5
1	Utilizacion de sistema de control de cambios con repositorio local y TAGs.					TM	19/05/13	25/05/13
2	Script de población automática de tablas paramétricas del sistema y conjunto de pruebas.					TM	19/05/13	24/05/13
3	Configuración, funcionamiento y utilización de PyUnit y PyDoc					TM	19/05/13	24/05/13
	Casos de Uso
4	Crear Solicitud de Cambio.					LPM	20/05/13	20/05/13
5	Modificar Solicitud de Cambio.					LPM	20/05/13	20/05/13
6	Votar.					LPM	21/05/13	21/05/13
7	Consultar Solicitud de Cambio.					RDA	23/05/13	23/05/13
8	Buscar Solicitud de Cambio.					RDA	23/05/13	23/05/13
9	Aprobación Solicitud de Cambio.					MEV	22/05/13	22/05/13
10	Cálculo de Impacto.					MEV	23/05/13	23/05/13
11	Cálculo de Costo Total.					RDA	23/05/13	24/05/13
	PLAN ITERACION 6
1	Utilizacion de sistema de control de cambios con repositorio local y TAGs.					TM	19/05/13	25/05/13
2	Script de población automática de tablas paramétricas del sistema y conjunto de pruebas.					TM	19/05/13	24/05/13
3	Configuración, funcionamiento y utilización de PyUnit y PyDoc					TM	19/05/13	24/05/13
	Casos de Uso
4	Asignar roles a usuario					MEV	05/06/13	07/06/13
5	Finalizacion de proyecto					RDA	05/06/13	07/06/13
6	Ejecución de la solicitud de cambio aprobada					LPM	05/06/13	07/06/13