## Portada
RESPONSABLES
DUARTE ACOSTA, RAQUEL
PEREZ MIRANDA, LILA PAMELA
VAZQUEZ GODOY, MARIA ELENA

SISTEMA ADMINISTRADOR DE PROYECTOS (SAP)

Especificación de Casos de Usos
Diseño UML

Propósito: Mantener el control de cada una de la actividades que realizan los integrantes del grupo

## EspecifCU
Actividades		Responsable	Prioridad	Fecha Inicio	Fecha Fin
Administrar Permisos		Elena
Administrar Usuario	Creación de Usuarios	Elena
	Modificación de usuarios
	Eliminación de usuarios
	Inicio de sesión de usuario
	Selección de Proyecto
Administrar Roles	Creación de roles	Elena
	Eliminación de roles
	Modificación de Roles
	Asignación de roles para usuarios
	Modificación de asignación de roles a usuarios
	Desasignación de roles
Administrar Proyecto	Estados de un Proyecto	Raquel		12/03/13	12/03/13
	Creación de Proyecto			12/03/13	12/03/13
	Buscar Proyecto			12/03/13	12/03/13
	Consultar Proyecto			14/03/13	14/03/13
	Añadir Miembro			14/03/13	14/03/13
	Eliminar Miembro			14/03/13	14/03/13
	Modificación de Datos de Proyecto			14/03/13	14/03/13
Administrar Tipo Atributo	Crear Tipo Atributo	Raquel		12/03/13	12/03/13
	Modificar Tipo Atributo			12/03/13	12/03/13
	Eliminar Tipo Atributo			12/03/13	12/03/13
	Consultar Tipo Atributo			12/03/13	12/03/13
Comité de Cambios	Asignar un Comité de Cambios a un Proyecto	Lila
Reportes		Elena
Administrar Fase	Estados de una fase	Lila
	Cambios de estado de una fase
	Iniciar una fase
	Modificación de una fase finalizada
Administrar Tipo de Ítem	Creación de un tipo de ítem	Raquel		16/03/13	16/03/13
	Consultar Tipo Item			16/03/13	16/03/13
	Modificación de un tipo de ítem			16/03/13	16/03/13
	Eliminar un tipo de ítem			16/03/13	16/03/13
	Buscar Tipo Item			16/03/13	16/03/13
	Importar Tipo de Ítem			16/03/13	16/03/13
Administrar ítems	Buscar Item	Raquel
	Verificar Estado de Item
	Creación de Ítem y asignación de tipo de ítem.
	Modificación de un ítem
	Eliminación de un ítem
	Consultar Item
	Revivir Item
	Reversión e Historial de un ítem
Solicitud de cambio	Voto de Solicitud de cambio	Lila
	Aprobación de Solicitud de cambio
	Cálculo de impacto
	Cálculo de costo total
Administrar Línea Base	Estados de una línea de base	Lila
	Cambios de Estado en una LB
	Linea de base liberada sin modificación
	Linea de base liberada con modificación
	Creación de línea de base
	Liberación de una Línea Base
	Eliminación de una línea base
Relaciones entre ítems	Crear una Relación (Agregar Relación-Item)	Raquel
	Modificar Relacion Item
	Consultar Relacion
	Eliminar un Relación

	Prioridad	Mayor: Rojo
		Medio: Naranja
		Menor: Amarillo

## DisenhoUML
Actividades		Responsable	Prioridad	Fecha Inicio	Fecha Fin
Diagrama de Casos de Uso	Módulo de Administración	Lila
	Módulo de Gestión de Configuración & Desarrollo
Diagrama de Clases		Elena
Modelo Vista Controlador	Autenticación	Raquel
	Acceso a Proyecto
	Acceso a Módulos
	Acceso a Módulo de Administración
	Administración de Usuario
	Administración de Tipos de Atributos
	Gestión de Atributos por Tipo de Item
	Gestión de Tipo de Item
	Administración de Roles y Permisos
	Manejo de Fases
	Manejo de Miembros
	Acceso de Fases
	Opciones de Fase
	Administración de Items
	Administración de Líneas base

Diagrama de Secuencia	Cálculo de Impacto	Raquel
	Crear Línea Base
	Crear Tipo de Item

Diagrama de Colaboración	Cálculo de Impacto	Elena
	Crear Línea Base
	Crear Tipo de item

Diagrama de Actividades	Cálculo de Impacto	Lila
	Asignar Atributos por Tipo de Item
	Agregar items por Linea Base

Diagrama de Estados	Proyecto	Lila
	Item
	Línea Base

Diagrama de Despliegue		Elena
Diagrama de Componente		Raquel